KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun berhasil menyusun Dokumen RKP Desa Campurejo Tahun 2020.

RKPDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Campurejo yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa depan akan terlihat jika mulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen RKPDes ini. Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur pembangunan di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi serta mencapai kemajuan pesat pada masa yang akan datang.

Campurejo,                        2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang

- Dasar Hukum

- Tujuan dan Manfaat

- Proses Penyusunan

- Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- Visi Misi

- Data Kemiskinan dan Profil Desa

- Kebijakan Pendapatan Desa

- Kebijakan Belanja Desa

- Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

pada RKP Desa Tahun 2019

- Berdasarkan Identifikasi RPJM Desa

- Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

- Berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

- Prioritas Program Pembangunan Skala Supra Desa

(Kecamatan/ Kabupaten)

- Pagu Anggaran Sementara

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihomtati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ”terwujudnya Desa yang maju, mandiri. dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. ”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023;

- Peraturan Desa Campurejo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;

- Peraturan Desa Campurejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campurejo Tahun Anggaran 2019.

- Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;

- Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

- Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

- Menetapkan kerangka pendanaan;

- Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;

- Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

Adapun manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut :

- Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

- Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

- Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

- Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

- Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

- Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

- Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Campurejo Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019;

- Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Campurejo Tahun 2019;

- Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;

- Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2019;

- Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019.

- Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Campurejo Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang

- Dasar Hukum

- Tujuan dan Manfaat

- Proses Penyusunan

- Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- Visi dan Misi

- Data Kemiskinan dan Profil Desa

- Kebijakan Pendapatan Desa

- Kebijakan Belanja Desa

- Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019

- Berdasarkan Identifikasi RPJM Desa

- Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

- Berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

- Prioritas Program Pembangunan Skala Supra Desa (Kecamatan/ Kabupaten)

- Pagu Anggaran Sementara

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- Visi dan Misi

Visi Desa

“ MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA CAMPUREJO YANG LEBIH MAJU DAN MANDIRI DENGAN MENGUTAMAKAN KEADILAN SERTA KEMAKMURAN MASYARAKAT DESA “

Misi Desa

- Keagamaan

- Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pengajar TPA, Ta’mir Mushola dan Masjid setiap tahun;

- Mendorong peran remaja masjid untuk meningkatkan kreatifitas di bidang keagamaan.

- Pelayanan Masyarakat

- Pelayanan yang cepat dan efektif kepada masyarakat tanpa dipungut biaya;

- Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan memanfaatkan Sistem Informasi dan Teknologi Tepat Guna;

- Memaksimalkan jam kerja untuk pelayanan kepada masyarakat;

- Keterbukaan informasi secara up to date melalui website desa.

- Infrastruktur dan Kebijakan Publik

- Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat;

- Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat;

- Pengelolaan APBDes disampaikan secara terbuka kepada masyarakat ( mulai dari tahapan perencanaan, penggunaan, dan pelaporan ).

- Kesehatan

- Meningkatkan kualitas pelayanan polindes;

- Memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala;

- Memberikan pendampingan optimal kepada ibu hamil dengan resiko tinggi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi;

- Memberikan makanan tambahan dan bergizi bagi balita dan lansia.

- Sosial Masyarakat

- Memberikan santunan bagi anak yatim dan piatu serta bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;

- Memberikan pendampingan kepada masyarakat berkebutuhan khusus / difabel;

- Menjadikan karang taruna sebagai wadah kreatifitas bagi pemuda;

- Meningkatkan peran aktif tim penggerak PKK desa;

- Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

- Meningkatkan keamanan lingkungan dengan mengaktifkan kembali pos jaga lingkungan;

- Bedah rumah bagi masyarakat yang memiliki RumahTidak Layak Huni.

- Lingkungan

- Plesterisasi bagi masyarakat demi terciptanya kualitas hidup sehat;

- Memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat;

- Mendorong peran aktif masyarakat untuk menanam bunga ataupun tanaman produktif di sekitar rumah demi terciptanya lingkungan desa yang ASRI.

- Ekonomi Kerakyatan

- Penguatan BUMDesa sebagai bentuk kemitraan usaha desa untuk pemberdayaan masyarakat;

- Peningkatan UKM ( Mikro ) yang berbasis syariah;

- Menumbuh kembangkan pasar desa / tradisional;

- Bantuan fasilitas / peralatan bagi masyarakat pelaku industri rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

- Data Kemiskinan dan Profil Desa

  - Geografi Wilayah

Desa Campurejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Bojonegoro, jarak Balai Desa Campurejo dan Kantor Kecamatan kurang lebih 1,5 km. Jika ditempuh dari Kecamatan hanya sekitar 15 menit perjalanan.

Desa Campurejo memiliki luas 181 Ha, yang wilayahnya ditengah-tengah. Batas - batas Desanya antara lain :

- Sebelah Utara 	: Bengawan Solo ( Kabupaten Tuban )

- Sebelah Selatan 	: Desa Ngampel

- Sebelah Timur	: Desa Mulyoagung

- Sebelah Barat 	: Desa Banjarejo

Sedangkan orbiditas dan waktu tempuh pusat pemerintahan Desa dengan pusat-pusat

pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Jarak ke Ibukota Kecamatan 			: 1,5 km

- Jarak ke Ibukota Kabupatan 			: 2,5 km

- Jarak ke Ibukota Provinsi				: 1 10 km

- Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan		: 15 menit

- Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten		: 30 menit

Diantara Desa di Kecamatan Bojonegoro, Desa Campurejo termasuk mempunyai wilayah yang cukup luas namun padat penduduk. Topografi Desa Campurejo termasuk di daerah dataran berada pada ketinggian 23 m dari permukaan laut, termasuk daratan rendah dengan suhu rata 32°C 34°C dengan curah hujan rata-rata 149,03 mm / tahun.

Selain itu Desa Campurejo dibagi menjadi 3 Wilayah Dusun, 4 RW dan terbagi menjadi 33 RT. Untuk RW 01 dan RW 04 Di Dusun Kepohagung RW 02 di Dusun Plosolanang dan RW 03 di Dusun Mlaten.

2. Gambaran Umum Penduduk Desa Campurejo

Penduduk merupakan subyek dan juga sekaligus obyek dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan potensi agar penduduk tidak selamanya tergantung pada pemerintah tetapi mampu untuk mandiri dan berperan serta aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Peranan masyarakat sangat mendukung terhadap program-program pembangunan. Desa Campurejo saat ini telah berkembang menjadi komunitas semi perkotaan dengan jumlah penduduk yang sedang berjalan saat ini (tahun 2018 sebanyak 5.253 jiwa atau 1.650 kk).

Peta Desa Campurejo

Sumber : campurejo-bjn.desa.id

Tabel Data Kemiskinan Berdasarkan Penerima Program Bantuan Desa Campurejo

| No. | Program | Jumlah Penerima |
| --- | --- | --- |
| 1. | BDT (Basic Data Terpadu) | 314 KK |
| 2. | BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) | 35 KK / RTSM |
| 3. | PKH (Program Keluarga Harapan) | 73 KK / RTSM |
| 4. | PIB JKN KIS Non BDT (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat) | 831 oranag |
| 5. | PIB JKN KIS BDT (Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat) | 649 orang |
| 6. | Anak Yatim 0 -15 tahun | 59 anak |
| 7. | RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | 10 unit rumah |

Sumber : Data Kesejahteraan Desa Campurejo, Tahun 2019

Tabel Data Penyandang Disabilitas Desa Campurejo

| No. | Penyandang Disabilitas | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Disabilitas 0 -15 tahun | 5 orang |
| 2. | Disabilitas > 15 tahun | 11 orang |

Sumber : Data Kesejahteraan Desa Campurejo, Tahun 2019

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan sesorang maka akan berpengaruh terhadap cara berpikir, bertindak dan bersikap yang akan semakin kritis dan dinamis serta akan lebih mudah menyerap segala bentuk program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga menjadikan mereka terpacu untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan program pemerintah. Komposisi Desa Campurejo jika ditinjau dari tingkat pendidikan yang terdata dapat dilihat pada tabel Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

| No. | Tingkatan Pendidikan | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usia 18 – 56 thn pernah SD tetapi tidak tamat | 18 | 17 |
| 2. | Tamat SD / sederajat | 421 | 490 |
| 3. | Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTP | 192 | 226 |
| 4. | Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA | 566 | 497 |
| 5. | Tamat SMP / sederajat | 307 | 321 |
| 6. | Tamat SMA / sederajat | 638 | 531 |
| 7. | Tamat D-1 dan D-2 | 14 | 33 |
| 8. | Tamat D-3 | 21 | 46 |
| 9. | Tamat S-1 | 188 | 161 |
| 10. | Tamat S-2 | 23 | 9 |

Sumber : Data Potensi Desa, Tahun 2018

Tabel Data Angkatan Kerja Desa Campurejo Tahun 2018

| No. | Angkatan Kerja | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penduduk usia 18 – 56 tahun | 1188 | 1225 |
| 2. | Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja | 1124 | 624 |
| 3. | Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 64 | 601 |
| 4. | Penduduk usia 0 – 6 tahun | 232 | 166 |
| 5. | Penduduk masih sekolah 7 – 18 tahun | 460 | 390 |
| 6. | Penduduk usia 56 tahun ke atas | 276 | 297 |
| 7. | Angkatan Kerja | 1244 | 1290 |

Sumber : Data Potensi Desa, Tahun 2018

4. Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Campurejo mayoritas merupakan suku jawa dan sebagian kecil dari suku-suku lainnya. Dalam kehidupan sosial sehari-hari kendati merupakan wilayah pinggiran perkotaan dengan latar belakang yang berbeda tersebut, pada umumnya masyarakat Desa Campurejo masih mempertahankan pola-pola hubungan masyarakat Tradisional dengan penuh kearifan yang tinggi. Hal ini tampak dari tingginya semangat gotong-royong, rasa tenggang rasa dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya. Hampir di setiap RT terdapat organisasi/lembaga non formal yang berfungsi sebagai wadah paguyuban/pemersatu warga seperti kelompok tahlillan, arisan, PKK/Dasawisma dll.

5. Tingkat Kesejahteraan

Karakteristik kemiskinan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Campurejo. Karakter kemiskinan tersebut meliputi keberadaan dan penyebarannya di RT/RW, termasuk kondisi sosial yang menjadi faktor timbulnya kemiskinan, antara lain ditandai adanya :

- Kondisi permukiman yang tidak layak huni;

- Tingkat kesehatan warga yang kurang (baik lingkungan maupun warga);

- Mata pencaharian yang lemah dan umumnya bergerak di sektor non formal sebagai petani, buruh, buruh tani danjasa tak tentu;

- Lingkungan fisik sarana prasarana dasar seperti saluran pembuangan rumah tangga yang kurang dan drainase lingkungan yang belum ada masing-masing wilayah.

6. Gambaran Kelembagaan Masyarakat

Dengan melihat kondisi kelembagaan yang ada di Desa Campurejo, diketahui bahwa potensi keterlibatan warga dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan sosial yang diikuti oleh warga masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada.

Diantara organisasi kemasyarakatan tersebut, teridentifikasi adanya potensi tokohtokoh warga yang banyak berperan dalam setiap kegiatan. Keberadaan mereka juga merupakan asset ditingkat Desa, selain itu kepengurusan baik tingkat RW dan RT maupun organisasi keagamaan yang ada membuktikan warga kampung akan dengan mudah mengorganisir dirinya sebagai sebuah kelompok yang siap dalam melaksanakan program dan pembangunan dalam kaitannya untuk peningkatan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

- Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Campurejo Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Desa Campurejo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.462.880.600,00 yang berasal dari :

| URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| PENDAPATAN |  |
| Pendapatan Asli Desa | 458.635.000 |
| Bagi Hasil BUMDESA | 13.000.000 |
| Pengelolaan Tanah Kas Desa | 404.635.000 |
| Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong |  |
| Hasil Usaha Desa Lainnya | 41.000.000 |
| Pendapatan Transfer | 1.951.985.600 |
| Dana Desa | 772.994.500 |
| BHPD dan BHRD | 103.473.300 |
| Alokasi Dana Desa | 763.517.800 |
| Bantuan Keuangan | 312.000.000 |
| Bantuan Provinsi |  |
| Bantuan Kabupaten/Kota |  |
| Pendapatan Lain-lain | 52.260.000 |
| Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat |  |
| Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 52.260.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.462.880.600 |

- Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

| - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  |
|  |  | - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Fotokopi dan Benda Pos, Pakaian dinas/Atribut, Listrik/Air/Wifi, dll) - Penyediaan Tunjangan BPD - Penyediaan Operasional BPD - Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW - Penyediaan Operasional Operator Desa - Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa - Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa - Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB |
|  | - Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa |  |
|  |  | - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan - Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa - Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa |
|  | - Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan |  |
|  |  | - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan - Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa |
|  | - Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan |  |
|  |  | - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes - Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa - Pengelolaan Aset Desa - Penyusunan Kebijakan Desa - Penyusunan Informasi kepada Masyarakat - Pengembangan Sistem Informasi Desa - Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan - Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa |
|  | - Pertanahan |  |
|  |  | - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |  |  |
|  | 2.1 Pendidikan |  |
|  |  | - Penyelenggaraan Lembaga Pendidik Non Formal Milik Desa - Dukungan Penyelenggaraan PAUD - Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Milik Desa - Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidik Non Formal Milik Desa - Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
|  | 2.2 Kesehatan |  |
|  |  | - Penyelenggaraan Posyandu - Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes - Rehabilitasi Sarana/Prasarana Polindes |
|  | 2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |
|  |  | - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Desa - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan, dll) - Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kemasyarakatan - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura/Batas Desa - Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa |
|  | 2.4 Kawasan Pemukiman |  |
|  |  | - Rehab RTLH - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa - Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman - Pengelolaan Sampah Desa (Bank Sampah) |
|  | 2.5 Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
|  |  | - Pengelolaan Hutan Milik Desa - Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa - Pelatihan tentang Lingkungan Hidup |
|  | 2.6 Perhubungan, komunikasi dan informatika |  |
|  |  | - Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa |
|  | - Pariwisata |  |
|  |  | - Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |  |  |
|  | - Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat |  |
|  |  | - Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa - Penguatan dan peningkatan Kapasitas SATLINMAS - Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
|  | 3.2 Kebudayaan dan Keagamaan |  |
|  |  | - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Budaya - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan di Tingkat Desa - Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Keagamaan Milik Desa - Pembinaan Kegiatan yang bersifat sosial serta Kegiatan Keagamaan - Penyelenggaraan Kegiatan Sedekah Bumi/Kebudayaan Berskala Lokal Desa |
|  | 3.3 Kepemudaan dan Olahraga |  |
|  |  | - Pengiriman Kontingen sebagai wakil desa - Penyelenggaraan Festival/Lomba Tingkat Desa - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga - Pembinaan Karang Taruna |
|  | 3.4 Kelembagaan Masyarakat |  |
|  |  | - Pembinaan LPMD - Pembinaan PKK - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |  |  |
|  | - Kelautan dan Perikanan |  |
|  |  | - Bantuan Perikanan |
|  | - Pertanian dan Peternakan |  |
|  |  | - Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana - Pelatihan Teknologi Tepat Guna |
|  | 4.3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |  |
|  | 4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |  |
|  |  | - Pelatihan Pemberdayaan Perempuan - Penguatan Penyandang Difabel |
|  | 4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |  |
|  |  | - Pelatihan Manajemen UMKM - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
|  | - Dukungan Penanaman Modal |  |
|  |  | - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa |
|  | - Perdagangan dan Perindustrian |  |
|  |  | - Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa - Pembentukan/Pendampingan/Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak |  |  |
|  | 5.1 Penanggulangan Bencana Alam/Sosial |  |

- Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

2. Pencairan Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;

2. Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes

3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Campurejo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2019

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :

Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dalam RKP Desa Tahun 2019 telah mengacu adat istiadat yang merupakan warisan desa. Peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya, tradisi, dan adat istadat Desa perlu selalu ditanamkan dan dikembangkan.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan

Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa karena kemampuan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari masyarakat sekitar dalam merawat dan memelihara hasil hasil pembangunan.

c. Bidang pemberdayaan Masyarakat

Tidak adanya / Kurangnya kegiatan Kegiatan lembaga lembaga masyarakat yang merupakan inisiatif dari anggota lembaga tersebut.

d. Bidang Pembinaan Masyarakat

Kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

e. Bidang Tak Terduga

Masyarakat masih bergantung kepada Pemerintah Desa dalam menangani keadaan darurat bencana.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM DESA

Berdasarkan RPJM Desa Campurejo tahun 2019 - 2025 prioritas masalah:

- Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :

Keberpihakan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kaum dhuafa belum optimal, kualitas SDM berpengaruh pada sistem organisasi masyarakat Desa yang masih belum optimal. Pengelolaan tanah kas desa belum optimal dalam pengambilan peluang untuk penambahan PAD Desa. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan

Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa karena kemampuan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan

Kurangnya dukungan dan kerjasama dari masyarakat sekitar dalam merawat dan memelihara hasil hasil pembangunan.

c. Bidang pemberdayaan Masyarakat

Tidak adanya / Kurangnya kegiatan Kegiatan lembaga lembaga masyarakat yang merupakan inisiatif dari anggota lembaga tersebut.

d. Bidang Pembinaan Masyarakat

Kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

e. Bidang Tak Terduga

Masyarakat masih bergantung kepada Pemerintah Desa dalam menangani keadaan darurat bencana.

C. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai pemasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

1. Banjir Bengawan Solo tiap tahunnya yang mengakibatkan tergenangnya pemukimam warga di sekitar bantaran sungai dan lahan persawahan.

2. Banjir yang terjadi setiap musim penghujan karena pembuangan air yang tidak memadai.

D. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan Pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut : (usulan desa ke Musrenbangcam th 2020)

1.  Bidang Fisik:

a) TPT Jalan Wariman

b) Rehabilitasi Saluran PU dan Pendalaman Checkdam

c) Pembangunan Saluran Air Jalan Pemuda Timur

d) Rehab Jalan Lapen Lingkar Plosolanang

e) Peninggian Jalan Kopral Kasan

f) Pembangunan Saluran Air RT 06 – 13 (Lanjutan)

2. Bidang Sosial / Kemasyarakatan

a) Pembangunan Perpustakaan Sekolah SDN Campurejo

b) Pembangunan Ruang Kelas TK Putra Bangsa

c) Paket alat Tradisional

d) Alat Peraga Edukatif

3. Bidang Ekonomi:

a) Pelatihan Agrowisata Edukatif

b) Penyediaan sarana produksi JITUT/J IDES

c) Penyediaan Alat Pertanian HandSprayer Electric

d) Penyediaan Traktor Kelompok Tani

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program Pembangunan Desa Campurejo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Campurejo secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

- PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

- Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :

- sistem organisasi masyarakat desa;

- pembinaan kelembagaan masyarakat;

- pembinaan lembaga dan hukum adat;

- pengelolaan tanah kas Desa;

- Pengelolaan tanah bengkok;

- Pengelolaan tanah Desa lainnya ; dan

- pengembangan peran masyarakat Desa.

- Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

- Bidang Pemerintahan Desa

- Bidang Pembangunan Desa

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak

- PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN / KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa (Kecamatan / Kabupaten) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Campurejo tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

- kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa;

- secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar; dan

- secara sumberdaya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Campurejo yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah :

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan :

- Peninggian jalan Lapen Jl. Kopral Kasan

- Pembangunan Saluran Air (Lanjutan) RT 06 – RT 13

- TPT Jalan Wariman

- Perbaikan Jalan Lapen Gg Dalangoro

- Pembangunan Saluran Air Jalan Lisman

- Rehabilitasi Saluran PU dan Pendalaman Checkdam RT. 31 dan RT.04

- Pembangunan JUT (Lanjutan)

Bidang Sosial / Kemasyarakatan :

- Taman Baca dan Perpustakaan SDN Campurejo 1

- Rehab Saluran Air dan Lapangan SDN Campurejo 2

- Paket Alat Tradisional

- Alat Peraga Edukatif

Bidang Ekonomi :

- Pelatihan dan Pengembangan Agrowisata Edukatif

- Penyediaan Sarana Produktif JITUT / JIDES (Lanjutan)

- Penyediaan Alat Pertanian Hand Sprayer Electric

- Penyediaan Alat Pertanian Traktor

- PAGU ANGGARAN SEMENTARA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa anggaran sementara kisaran 45% dari total belanja yang ada. Ketentuan penggunaan kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, dan Operasional BPD tidak boleh melebihi 30% dari anggaran yang ada.

- Bidang Pembangunan Desa anggaran sementara kisaran 40% dari total belanja yang ada, tidak termasuk Bantuan Keuangan atau dana yang berasal dari lain-lain masuk ke desa yang khusus bertujuan untuk Pembangunan Desa.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa anggaran sementara kisaran 10% dari total belanja yang ada.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa anggaran sementara kisaran 4% dari total belanja yang ada.

- Bidang Tak Terduga anggaran sementara kiasaran 1% dari total belanja yang ada.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi misi desa terutama untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2020 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncuk manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Campurejo

Pada tanggal                                    2019

KEPALA DESA CAMPUREJO

EDI SAMPURNO, S.Sos.

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)

DESA CAMPUREJO TAHUN 2020

Pada Hari Rabu, tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

- Sambutan-sambutan yang disampaikan pada acara pembukaan Musyawarah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro yaitu :

- Kepala Desa Campurejo

- Ketua BPD Desa Campurejo

- Pemaparan Materi Lainnya

- Musyawarah Desa

- Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musyawarah Desa terhadap materi yang dipaparkan oleh pemateri sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Desa Campurejo, maka pada :

Hari dan Tanggal 	: Rabu , 09 Oktober 2019

Pukul 			: 19.30

Tempat 		: Balai Desa Campurejo

MENYEPAKATI

KESATU	: Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Hasil Musyawarah Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA 	: Berita Acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKP Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Tahun 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.